## Hoja1
Id | Título / nombre | Descripción | Resultado Actual | Resultado esperado | Pasos para reproducción | Fecha / Estado | Prioridad (cliente) | Severidad (IT) | Reportado por | Asignado a
BUG - 1 | Logo - Redirecciona a la página de entrada de facebook | Cuando clickeas en el logo de nuestra empresa te reenvia a la pagina general de facebook, cuando debería redireccionarte a la página principal (home) | Te envia a facebook | Debería enviarte a la home | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el logo | 25/10/2021. Asignado 26/10/2021. Cerrado | 1. Alta | 2. Media | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 2 | Login - Boton iniciar sesion | Cuando apretas el boton de ingresar sesion (sin estar inscripto previamente) ingresas tus datos y no te salta ningun error | No hay cambios en la pagina | Deberia aparecer un mensaje de error o credencial invalida | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el boton iniciar sesion 3.Completar los dos campos 4.Clickear el boton de ingresar | 25/10/2021 Asignado 27/10/2021 Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 3 | Login - Boton crear cuenta | Cuando apretas el boton de crear cuenta e ingresas tus datos, no te dirige a ningun lado, no entra a la sesion, ni te da un error | No hay cambios en la pagina | Deberia loguearte automaticamente en la pagina o redireccionarte a la pantalla de iniciar sesion | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el boton crear cuenta 3.Completar todos los campos 4.Clickear el boton de crear cuenta | 25/10/2021. Asignado 10/11/2021. Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 4 | Login - Boton crear cuenta | Cuando apretas el boton de crear cuenta (sin estar inscripto previamente) ingresas tus datos y dejas campos vacios | Te deja igual apretar el boton de crear cuenta | Deberia aparecer un mensaje de error o faltan datos | 1.Entrar a la pagina 2.Clickear el boton crear cuenta 3.Completar algunos de los campos 4.Clickear el boton de crear cuenta | 26/10/2021 Asignado 10/11/2021. Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 5 | Registro - Contraseña menor de seis caracteres | Cuando ingresas una contraseña menor a seis caracteres te deja crear la cuenta igualmente | Te deja crear la cuenta | Deberia no dejarte crear la cuenta y tirar un mensaje de error | 1. Entrar a la página 2.Clickear el boton crear cuenta 3.Completar el campo de password con una contraseña menor a seis caracteres 4.Clickear el boton de crear cuenta | 26/10/2021 Asignado 27/10/2021 Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 6 | Buscador - Select de ciudad | Dentro del buscador de ciudades, no aparece el despegable con las opciones | Un recuadro vacío para completar con una ciudad | Debería aparecer un desplegable con las opciones de las ciudades | 1. Entrar a la página 2.Clickear el recuadro que tiene el placeholder de "A donde vamos" | 26/10/2021 Asignado 10/11/2021 Cerrado | 1.Alta | 2.Media | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 7 | Buscador - Doble calendario | Dentro del buscador, en el calendario, debería poder agendarse dos fechas tanto la del check in como la del check out | Se visualiza solo una fecha | Deberían agendarse dos fechas | 1. Entrar a la página 2. Clickear el calendario 3. Elegir una fecha | 26/10/2021 Asignado 27/10/2021 Cerrado | 1.Alta | 2.Media | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 8 | Login - Avatar con iniciales de nombre de usuario | Dentro del header del home, una vez iniciada la sesión debería aparecer el avatar con las iniciales de nombre de usuario el cual no aparece | Se visualiza solo los botones de crear cuenta e iniciar sesión | Debería visualizarse el avatar correspondiente | 1.Entrar a la página 2.Iniciar sesión | 25/10/2021. Asignado 26/10/2021. Cerrado | 2.Media | 3.Baja | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 9 | Login - Link de cierre de sesión | Dentro del header del home, una vez iniciada la sesión debería aparecer un link para cerrar la sesión | Se visualiza solo los botones de crear cuenta e iniciar sesión | Debería visualizarse el link correspondiente | 1.Entrar a la página 2.Iniciar sesión | 25/10/2021. Asignado 26/10/2021. Cerrado | 3.Baja | 3.Baja | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 10 | Pagina detalle producto - responsive | Dentro de la página detalle producto, en mobile en vez de aparecer una grilla de una columna en la sección "¿Qué ofrece este lugar?" salen dos | Se visualizan dos columnas | Deberían visualizarse las características en una sola columna | 1.Entrar a la página 2. Ir a la sección "Recomendaciones" 3.Presionar el botón "Ver mas" 4.Ir a la sección "¿Qué ofrece este lugar?" | 09/11/2021. Asignado 13/11/2021. Cerrado | 3.Baja | 3.Baja | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 11 | Página detalle producto - Reserva | Dentro de la página detalle producto, a la hora de reservar no se ven fechas no disponibles | Se encuentran disponibles todas las fechas | Deberían haber fechas no disponibles | 1.Entrar a la página 2. Ir a la sección "Recomendaciones" 3.Presionar el botón "Ver mas" 4.Ir a la sección "Fechas disponibles" | 19/11/2021. Asignado 21/11/2021. Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 12 | Home - Desplegable de ciudades | Dentro de la sección “Buscá ofertas en cabañas, departamentos y mucho más” el desplegable de ciudades no selecciona una opción | No selecciona ninguna ciudad | Debería dejar seleccionada una ciudad | 1. Entrar a la página. 2. Ir a la sección "Buscá ofertas en cabañas, departamentos y mucho más" 3. Ir al desplegable "¿A dónde vamos?" | 19/11/2021. Asignado 11/11/2021. Cerrado | 2.Media | 2.Media | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 13 | Página reserva producto - Confirmar reserva | Dentro de la página de reserva del producto, dejando los campos vacíos de reserva lo mismo te toma como reserva exitosa | Te redirecciona a la página de reserva exitosa | Debería aparecer un mensaje que diga "Datos incorrectos" | 1. Entrar a la página. 2. Ir a la sección "Recomendaciones" 3. Seleccionar un producto 4. Ir a la sección "Fechas disponibles" 5. Elegir un rango de fechas y presionar el botón "Iniciar reserva" 6. Ir a la sección "Detalle de la reserva" 7. Presionar el botón "Confirmar reserva" | 24/11/2021. Asignado 31/11/2021. Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 14 | Home - Avatar de usuario | Dentro del home, una vez que inicio sesión, el avatar de letras de usuario es siempre IA. | Te aparece un avatar de letras de nombre de usuario que no coincide con el tuyo | Debería aparecer un avatar de letras del nombre de usuario proporcionado | 1. Entrar a la página 2. Presionar el botón "Iniciar sesión" 3. Completar los campos y presionar el botón "Ingresar" | 24/11/2021. Asignado 26/11/2021. Cerrado | 2.Media | 2.Media | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 15 | Fechas no guardadas | Dentro de cualquier página donde deba poner fecha de reservación de un producto, no se guarda la fecha sino que debo volver a ingresarla en todos los campos donde aparezca un calendario. | Te aparece el calendario vacío | Te aparece el calendario con fechas ya preseleccionadas anteriormente | 1. Entrar a la página. 2. Ir a la sección "Recomendaciones" 3. Seleccionar un producto 4. Ir a la sección "Fechas disponibles" 5. Elegir un rango de fechas | 24/11/2021. Asignado | 3.Baja | 3.Baja | Sofi y Bren | Equipo Front
BUG - 16 | Imágenes no guardadas | No se guardan las fotos en la página "Administración de productos" | Te aparece vacía la sección con las imágenes | Deberían aparecer las imágenes | 1. Entrar a la página 2. Presionar ícono de "Administración" 3. Estar en la página "Administración de productos" 4. Llenar los campos del formulario | 22/11/2021. Asignado 24/11/2021. Cerrado | 1.Alta | 1.Alta | Sofi y Bren | Equipo Front